## SCAs
|  | DADOS DO PROJETO | UNIDADE: | NOVA MUTUM/MT |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | RESUMO GERAL | TOTAL ILHAS | 13
|  |  | FASE(S): | 3 |  |  | CÓDIGO DA EAP | [5 empty] | TOTAL DE SCAs | 125
|  |  | CONTEÚDO DO DOC.: | SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL |  |  | LINHA DE BASE (LB) | [5 empty] | Não iniciado | 47
|  |  | NOME DO DOC.: | MAM_CHECKLIST_SCA_MTU-V02 |  |  | PREENCHIMENTO MANUAL ÚNICO (1x) | [5 empty] | Em andamento | 36
|  |  | RESPONSÁVEL DA UND: | BRUNA LETICIA NORA |  |  | FÓRMULA AUTOMÁTICA | [5 empty] | Concluído | 42
|  |  | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | 2026-08-07 |  |  | PREENCHIMENTO MANUAL | [5 empty] | % A CONCLUIR | 66.4%
Cód. do Processo - Engenharia | Macro área | Ilha de Processo | Processo | Área Descrição MAM | Fase | Prazo p/ vistoria | Previsto (LB) | Replan | Qtde de replans | Desvio (dias) | Cód. EAP | Sistema de Controle Ambiental | SCA Macro | Disciplina | Supervisor responsável | Gerente responsável | Situação | Alerta | Observação
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.1.1.1 | Dissipador Entrada | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-16 |  |  |  | 1.2.1.1.3 | Monge | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.1.1.4 | Taludes com grama | Terraplanagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.1.1.5 | Conexão com a drenagem da planta | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-16 | 2026-08-24 | 1 | -8 | 1.2.1.1.5 | Dissipador Saida | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Bacia Pluvial | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.1.1.5 | Valvulas | Drenagem | Elétrica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-14 |  |  |  | 1.2.3.1.1 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.3.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.3.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.3.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-07 |  |  |  | 1.2.3.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.3.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.3.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-30 |  |  |  | 1.2.3.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.3.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1702.B | Etanol | Cozimento | Liquefação | Cozimento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-07 |  |  |  | 1.2.3.3.2 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-10 |  |  |  | 1.2.5.1.1 | Mureta |  | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-14 |  |  |  | 1.2.5.1.1 | Piso impermeabilizado |  | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.5.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.5.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-14 |  |  |  | 1.2.5.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-12 |  |  |  | 1.2.5.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1708.B | Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Destilaria | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.5.1.4 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.5.5.3 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.5.2.4 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.5.5.4 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-01 |  |  |  | 1.2.5.1.5 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-07 |  |  |  | 1.2.5.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-13 |  |  |  | 1.2.5.2.5 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1708.A | Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Dorna Volante | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-01 |  |  |  | 1.2.5.3.3 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-16 |  |  |  | 1.2.22.1.4 | Base das bombas | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-16 |  |  |  | 1.2.22.1.5 | Graute das bases | Graute | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.22.3.2 | Bombas instaladas | Sistema de bombas | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-16 |  |  |  | 1.2.22.1.6 | Fosso - estrutura Civil | Fosso | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.22.5.1 | Medidor de nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1703.A | Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Elevatórias | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.22.5.2 | Ligação via COI | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | -1 | 1.2.14.1.4 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.14.2.1 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.14.1.5 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.14.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.14.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.14.1.6 | Caixa de passagem - Estrutura Civil | Caixa de passagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.14.2.3 | Caixa de passagem - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.14.1.7 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1710.B | Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | ETA (Osmose) | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-15 |  |  |  | 1.2.14.1.7 | Piso | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-20 |  |  |  | 1.2.9.1.1 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.9.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.9.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.9.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-17 |  |  |  | 1.2.9.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.9.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |  |  |  | 1.2.9.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-07 |  |  |  | 1.2.9.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.9.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1720.A | DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Fábrica de Óleo | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-12 |  |  |  | 1.2.9.1.4 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-24 |  |  |  | 1.2.4.1.1 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.4.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.4.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.4.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-08 |  |  |  | 1.2.4.1.2 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-10 |  |  |  | 1.2.4.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.4.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1706.B | Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Fermentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-13 |  |  |  | 1.2.4.1.3 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.2.1.1 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.2.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.2.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.2.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.2.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.2.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.2.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-03 |  |  |  | 1.2.2.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.2.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1711. | Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Moinho | 3 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |  |  |  | 1.2.2.1.4 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1700.D | Geral | Geral | Pavimentação | Pavimentação | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.1.1.6 | Concretagem dos caminhos, ruas, fluxos de caminhões | Pavimentação/Piso | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2 | não tem data de entrega, precisa parar o fluxo de atividades
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Drenagem | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.1.1.7 | Caixas de drenagem | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2 | precisa finalizar a pavimentação para poder terminar a concretagem das caixas
1700.C | Geral | Geral | Drenagem | Drenagem | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.1.1.8 | Interligação nas lagoas | Drenagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.7.1.4 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.7.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.1 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.7.5.2 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.7.1.5 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.7.1.6 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.7.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-14 |  |  |  | 1.2.7.1.7 | Piso regenerador | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
0000 | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Secador de DDGS | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-21 |  |  |  | 1.2.7.1.7 | Piso lado secadores | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1727.C | Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Tanques de Medição | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.6.1.12 | Taludes sem erosão | Terraplanagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1727.C | Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Tanques de Medição | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.6.3.4 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1727.C | Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Tanques de Medição | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.6.2.8 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1727.C | Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Tanques de Medição | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.6.2.9 | Caixa de passagem - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1727.C | Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Tanques de Medição | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.6.1.15 | Piso impermeabilizado/Compactado | Pavimentação/Piso | Civil |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-20 |  |  |  | 1.2.20.1.8 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-10 |  |  |  | 1.2.20.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.20.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-20 |  |  |  | 1.2.20.1.9 | Caixa de passagem - Estrutura Civil | Caixa de passagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.20.2.4 | Caixa de passagem - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1723.F | Administração | Administração | Almoxarifado | Tanques de Químicos | 3 | 2026-09-18 | 2026-06-30 |  |  |  | 1.2.20.1.10 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1714.A | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Torres de Resfriamento de Água | Torre de Resfriamento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.15.1.1 | Bacia de Contenção SKID - Estrutura Civil | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1714.A | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Torres de Resfriamento de Água | Torre de Resfriamento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.15.1.2 | Caixa de passagem | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1714.A | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Torres de Resfriamento de Água | Torre de Resfriamento | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-11 |  |  |  | 1.2.15.1.2 | Caixa de passagem - Valvulas | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1717.B | DDGSeÓleo | Sistema de Evaporação de Vinhaça | Armazenamento de Vinhaça Fina | Vinhaça Fina | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-15 |  |  |  | 1.2.8.1.1 | Bacia de Contenção - Estrutura Civil | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1717.B | DDGSeÓleo | Sistema de Evaporação de Vinhaça | Armazenamento de Vinhaça Fina | Vinhaça Fina | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-08 |  |  |  | 1.2.8.1.2 | Caixa de passagem - Estrutura Civil | Caixa de passagem | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1717.B | DDGSeÓleo | Sistema de Evaporação de Vinhaça | Armazenamento de Vinhaça Fina | Vinhaça Fina | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.8.2.1 | Caixa de passagem - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-07 |  |  |  | 1.2.7.1.8 | SUMP - Estrutura Civil | Sistema de bombas | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.7.5.3 | SUMP - Bombas Instaladas | Sistema de bombas | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.4 | SUMP - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-03 |  |  |  | 1.2.7.5.4 | SUMP - Sistema de Nível | Instrumento | Instrumentação |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-07 |  |  |  | 1.2.7.1.9 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.5 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-07 |  |  |  | 1.2.7.1.10 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-10 |  |  |  | 1.2.7.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Em andamento | 2
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.7.2.6 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1709.E | DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Vinhaça Grossa | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-07 |  |  |  | 1.2.7.1.11 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.15.1.3 | Canaletas - Estrutura Civil | Canaleta | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.15.2.2 | Canaletas - Grelhas | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.15.1.4 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil | Caixa de manobra | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-12 |  |  |  | 1.2.15.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas | Válvula | Mecânica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-08-17 |  |  |  | 1.2.15.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha | Grelha | Metálica |  | Marcelo Nunes | Não iniciado | 1
1714.B | Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Chillers | 3 | 2026-09-18 | 2026-07-22 |  |  |  | 1.2.15.1.5 | Bacia de Contenção | Bacia de contenção | Civil |  | Marcelo Nunes | Concluído | 3

## EAP Planej.
Nível | Descrição | EDT | Nome da Tarefa | % concluído | Duração (total) | Duração (úteis int) | Início | Término | Observação
1 | PROJETO | 1 | SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL |  | 46301 | 33072 | 0 | 2026-10-06
2 | DEPARTAMENTO | 1.1 | MEIO AMBIENTE |  | 30 | 22 | 2026-09-06 | 2026-10-06
3 | SCA | 1.1.1 | PROTOCOLO DO RELATÓRIO FINAL DE OBRA |  | 0 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06
3 | SCA | 1.1.1 | VISTORIA AMBIENTAL |  | 0 | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06
2 | DEPARTAMENTO | 1.2 | OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.1 | GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.1 | Dissipador |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.2 | Vertedouro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.3 | Monge |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.4 | Taludes com grama |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.5 | Conexão com a drenagem da planta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.6 | Concretagem dos caminhos, ruas, fluxos de caminhões |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.7 | Caixas de drenagem |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.1.8 | Interligação nas lagoas |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.1 | Bombas instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.1.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.1.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.2 | MOINHO DE GRÃOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.4 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.2.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.2.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.3 | COZIMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.2 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.3.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.3.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.4 | FERMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.2 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.3 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.4.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.4.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.5 | DESTILARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.4 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.5 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.4 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.5 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.3 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.3 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.4 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.5.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.5.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.6 | ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO DE ETANOL |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.1 | Taludes Internos |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.2 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.3 | Canaleta (Estrutura Civil) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.4 | Caixa de Passagem (estrutura civil) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.5 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.6 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.7 | Canaleta simples - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.8 | Taludes sem erosão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.9 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.10 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.11 | Piso impermeabilizado/Compactado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.12 | Taludes sem erosão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.13 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.14 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.1.15 | Piso impermeabilizado/Compactado |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.1 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.2 | Canaleta (Grelha) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.3 | Caixa de Passagem (grelha) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.4 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.5 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.6 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.7 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.8 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.2.9 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.3 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.4 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.6.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.6.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.7 | SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS E SECAGEM DE DDGS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.1 | Canaletas Simples |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.2 | Escada Hidráulica no Talude |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.3 | Talude sem erosão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.4 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.5 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.6 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.7 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.8 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.9 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.10 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.1.11 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.4 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.5 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.6 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.3 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.4 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.7.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.7.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.8 | SISTEMA DE EVAPORAÇÃO DE VINHAÇA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.1 | Bacia de contenção - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.2 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.1 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.8.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.8.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.9 | FÁBRICA DE ÓLEO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.4 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.5 | Taludes sem erosão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.6 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.7 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.1.8 | Piso impermeabilizado/Compactado |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.4 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.5 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.2 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.9.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.9.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.10 | BIOMASSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.1 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.2 | Rede de drenagem |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.1 | Cobertura |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.10.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.10.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.11 | GERAÇÃO DE VAPOR |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.1 | SUMP - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.2 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.4 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.5 | Taludes |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.6 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.7 | Rampa para carregamento |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.1 | SUMP - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.1 | SUMP - Bombas Instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.1 | SUMP - Sistema de Nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.11.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.11.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.12 | GERAÇÃO DE ENERGIA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.1 | Canaleta - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.2 | Bacia de contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.4 | Canaleta simples - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.5 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.1 | Canaleta - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.3 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.1 | Caixa SAO - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.2 | Bacia de contenção Trafo - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.12.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.12.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.13 | SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.1 | Bacia de contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.2 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.1 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.13.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.13.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.14 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.1 | Base para a bomba |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.2 | Abrigo para químicos |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.3 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.4 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.5 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.6 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.7 | Bacia de contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.8 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.9 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.10 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.11 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.12 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.13 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.14 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.15 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.16 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.17 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.18 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.19 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.20 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.21 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.22 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.23 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.24 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.25 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.26 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.27 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.28 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.29 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.30 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.31 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.32 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.33 | Base da bomba (pelo menos 1x1m) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.34 | Piso impermeabilizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.35 | Saída de coleta |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.36 | Tubo guia |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.1.37 | Cercamento com portão |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.1 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.3 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.1 | Bomba dosadora |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.1 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.2 | Horímetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.3 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.4 | Horímetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.5 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.6 | Horímetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.7 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.8 | Horímetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.9 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.10 | Horímetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.11 | Hidrômetro |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.5.12 | Horímetro |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.14.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.14.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.15 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.1 | Bacia de contenção SKID - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.2 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.3 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.4 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.5 | Bacia de Contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.1 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.2 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.15.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.15.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.16 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.1 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.2 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.1 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.2 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.16.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.16.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.17 | SISTEMA DE SELAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.17.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.17.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.18 | RECEBIMENTO DE GRÃOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.18.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.18.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.19 | DESCARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.1 | Canaletas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.2 | Escada Hidráulica no Talude |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.3 | Talude sem erosão |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.4 | Bacia de contenção Pistões - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.19.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.19.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.20 | ADMINISTRAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.1 | Canaletas Simples |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.2 | Caixa de passagem (Estrutura Civil) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.3 | Canaleta simples - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.4 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.5 | Baia de químicos - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.6 | Baia de químicos - Canaletas Simples |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.7 | Bacia de Contenção Tanque 15m³ - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.8 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.9 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.10 | Bacia de contenção |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.11 | Canaleta - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.12 | Canaleta - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.1.13 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.1 | Caixa de passagem (Grelha) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.2 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.3 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.4 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.5 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.1 | Bacia de Contenção Tanque 15m³ - Válvula |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.2 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.3 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.20.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.20.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.21 | LABORATÓRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.1.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.21.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.21.6.8 |  |  | 0 | 0
3 | ILHA DE PROCESSO | 1.2.22 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.1 | CIVIL |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.1 | Caixa de Passagem (estrutura civil) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.2 | Bacia de Contenção IBC - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.3 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.4 | Base das bombas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.5 | Graute das bases |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.6 | Fosso - estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.7 | Lagoa de segurança |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.8 | Canaletas - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.9 | Caixa de Manobra - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.10 | Caixa de passagem - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.11 | Bacia de Conteção - Tanques |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.12 | Bacia de contenção - Químicos |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.13 | Canaleta simples - Estrutura Civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.14 | Infra civil |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.1.15 | Base dos canhões |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.2 | METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.1 | Caixa de Passagem (grelha) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.2 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.3 | Canaletas - Grelhas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.4 | Caixa de Manobra - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.5 | Caixa de passagem - Grelha |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.6 | Infra metálica (tubulações) |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.2.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.3 | MECÂNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.1 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.2 | bombas instaladas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.3 | Linha de escorva |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.4 | Caixa de Manobra - Válvulas |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.5 | Canhão finalizado |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.3.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.4 | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.1 | Operando via COI |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.4.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.5 | INSTRUMENTAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.1 | Medidor de nível |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.2 | Ligação via COI |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.5.8 |  |  | 0 | 0
4 | DISCIPLINA | 1.2.22.6 | AUTOMAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.1 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.2 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.3 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.4 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.5 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.6 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.7 |  |  | 0 | 0
5 | SCA | 1.2.22.6.8 |  |  | 0 | 0
Formulas:
Duração (total) = DATEDIF([Início],[Término],"D")
Duração (total) = IFERROR(DATEDIF([Início],[Término],"D"),0)
Duração (úteis int) = NETWORKDAYS.INTL([Início],[Término])
Duração (úteis int) = IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([Início],[Término]),0)
Início = MIN([Início, row below],H6)
Início = MIN([Início, row below]:H5)
Término = MAX([Término, row below],I6)
Término = MAX([Término, row below]:I5)

## Árvore de Localização
MACRO ÁREA | ILHA DE PROCESSO | PROCESSO | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO + DESCRIÇÃO
Geral | Geral | Pipe Rack | Macro área | 17. | Geral | 17. Geral
Geral | Geral | Terraplenagem | Ilha de processo de processo | 1700. | Geral | 1700. Geral
Geral | Geral | Drenagem | Processo | 1700.A | Pipe Rack | 1700.A Pipe Rack
Geral | Geral | Pavimentação | Processo | 1700.B | Terraplenagem (Camada Vegetal, Tratamento de Sub-Leito, Compactação de Aterro) | 1700.B Terraplenagem (Camada Vegetal, Tratamento de Sub-Leito, Compactação de Aterro)
Geral | Geral | Hangar | Processo | 1700.C | Drenagem (Boca de Lobo, Poço de Visita, Caixa de Coleta, Tubo, Meio Fio) | 1700.C Drenagem (Boca de Lobo, Poço de Visita, Caixa de Coleta, Tubo, Meio Fio)
Geral | Geral | Dissipador | Processo | 1700.D | Pavimentação (Cascalho, Tratamento de Sub-Base e Base, Imprimação, CBUQ) | 1700.D Pavimentação (Cascalho, Tratamento de Sub-Base e Base, Imprimação, CBUQ)
Geral | Geral | Trevo de Acesso | Processo | 1700.E | Hangar (Aeroporto) | 1700.E Hangar (Aeroporto)
Etanol | Moinho de Grãos | Moinho de Grãos | Processo | 1700.H | Reservatório de Detenção de Água Pluvial (Dissipador) | 1700.H Reservatório de Detenção de Água Pluvial (Dissipador)
Etanol | Cozimento | Mash Milling | Processo | 1700.I | Trevo de Acesso | 1700.I Trevo de Acesso
Etanol | Cozimento | Liquefação | Macro área | 17B. | Etanol | 17B. Etanol
Etanol | Cozimento | Dióxido de Cloro | Ilha de processo | 1711. | Moinho de Grãos | 1711. Moinho de Grãos
Etanol | Cozimento | Selective Grind Technology (SGT) | Ilha de processo | 1702. | Cozimento | 1702. Cozimento
Etanol | Cozimento | Clean In Place (CIP) | Processo | 1702.A | Mash Milling | 1702.A Mash Milling
Etanol | Fermentação | Propagação do Fermento | Processo | 1702.B | Liquefação | 1702.B Liquefação
Etanol | Fermentação | Dornas de Fermentação | Processo | 1702.C | Dióxido de Cloro | 1702.C Dióxido de Cloro
Etanol | Fermentação | Recuperação de CO₂ | Processo | 1702.D | Selective Grind Technology (SGT) | 1702.D Selective Grind Technology (SGT)
Etanol | Fermentação | Químicos | Processo | 1702.E | Clean In Place (CIP) | 1702.E Clean In Place (CIP)
Etanol | Fermentação | Enzimas | Macro área | 1706. | Fermentação | 1706. Fermentação
Etanol | Destilaria | Dorna Volante | Ilha de processo | 1706.A | Propagação do Fermento | 1702.C Dióxido de Cloro
Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Hidratado | Processo | 1706.B | Dornas de Fermentação | 1706.B Dornas de Fermentação
Etanol | Destilaria | Destilaria de Etanol Anidro | Processo | 1706.C | Recuperação de CO₂ | 1706.C Recuperação de CO₂
Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Armazenamento de Etanol | Processo | 1706.D | Químicos | 1706.D Químicos
Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Expedição de Etanol | Processo | 1706.E | Enzimas | 1706.E Enzimas
Etanol | Armazenamento e Expedição de Etanol | Tanques de Medição | Ilha de processo | 1708. | Destilaria | 1708. Destilaria
DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Decanter | Processo | 1708.A | Dorna Volante | 1708.A Dorna Volante
DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Secadores de DDGS | Processo | 1708.B | Destilaria de Etanol Hidratado | 1708.B Destilaria de Etanol Hidratado
DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Armazenamento e Expedição de DDGS | Processo | 1708.C | Destilaria de Etanol Anidro | 1708.C Destilaria de Etanol Anidro
DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Refrigeração do DDGS | Ilha de processo | 1727. | Armazenamento e Expedição de Etanol | 1727. Armazenamento e Expedição de Etanol
DDGSeÓleo | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | Processo | 1727.A | Armazenamento de Etanol | 1727.A Armazenamento de Etanol
DDGSeÓleo | Sistema de Evaporação de Vinhaça | Evaporadores | Processo | 1727.B | Expedição de Etanol | 1727.B Expedição de Etanol
DDGSeÓleo | Sistema de Evaporação de Vinhaça | Armazenamento de Vinhaça Fina | Processo | 1727.C | Tanques de Medição | 1727.C Tanques de Medição
DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Extração de Óleo (Tricanter) | Macro área | 17C. | DDGS e Óleo | 17C. DDGS e Óleo
DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Armazenamento de Óleo | Ilha de processo | 1709. | Separação de Sólidos e Secagem de DDGS | 1709. Separação de Sólidos e Secagem de DDGS
DDGSeÓleo | Fábrica de Óleo | Expedição de Óleo | Processo | 1709.A | Centrifugação de Vinhaça (Decanter) | 1709.A Centrifugação de Vinhaça (Decanter)
Utilidades | Biomassa | Armazenamento de Biomassa | Processo | 1709.B | Secadores de Distiller’s Dried Grains with Solubles (DDGS) | 1709.B Secadores de Distiller’s Dried Grains with Solubles (DDGS)
Utilidades | Biomassa | Sistema de Alimentação | Processo | 1709.C | Armazenamento e Expedição de DDGS | 1709.C Armazenamento e Expedição de DDGS
Utilidades | Geração de Vapor | Caldeira | Processo | 1709.D | Refrigeração do DDGS | 1709.D Refrigeração do DDGS
Utilidades | Geração de Vapor | Armazenamento de Água Desmineralizada | Processo | 1709.E | Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope | 1709.E Sistema de Vinhaça Grossa e Xarope
Utilidades | Geração de Vapor | Estação Redutora de Pressão | Ilha de processo | 1717. | Sistema de Evaporação de Vinhaça | 1717. Sistema de Evaporação de Vinhaça
Utilidades | Geração de Vapor | Caldeira de Cinzas | Processo | 1717.A | Evaporadores | 1717.A Evaporadores
Utilidades | Geração de Energia | Casa de Força | Processo | 1717.B | Armazenamento de Vinhaça Fina | 1717.B Armazenamento de Vinhaça Fina
Utilidades | Geração de Energia | Subestação e Distribuição de Energia | Ilha de processo | 1720. | Fábrica de Óleo | 1720. Fábrica de Óleo
Utilidades | Sistema de Geração de Ar Comprimido | Geração e Distribuição de Ar Comprimido | Processo | 1720.A | Extração de Óleo (Tricanter) | 1720.A Extração de Óleo (Tricanter)
Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Poços Artesianos | Processo | 1720.B | Armazenamento de Óleo | 1720.B Armazenamento de Óleo
Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Osmose | Processo | 1720.C | Expedição de Óleo | 1720.C Expedição de Óleo
Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Armazenamento de Água Bruta | Macro área | 17D. | Utilidades | 17D. Utilidades
Utilidades | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Água Potável | Ilha de processo | 1731. | Biomassa | 1731. Biomassa
Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Torres de Resfriamento de Água | Processo | 1731.A | Armazenamento de Biomassa | 1731.A Armazenamento de Biomassa
Utilidades | Sistema de Refrigeração de Água | Chillers | Processo | 1731.B | Sistema de Alimentação | 1731.B Sistema de Alimentação
Utilidades | Sistema de Combate a Incêndio | SPCI | Ilha de processo | 1701. | Geração de Vapor | 1701. Geração de Vapor
Utilidades | Sistema de Selagem | Sistema de Selagem | Processo | 1701.A | Caldeira | 1701.A Caldeira
Grãos | Recebimento de Grãos | Classificação | Processo | 1701.B | Armazenamento de Água Desmineralizada | 1701.B Armazenamento de Água Desmineralizada
Grãos | Recebimento de Grãos | Balança Rodoviária | Processo | 1701.C | Estação Redutora de Pressão | 1701.C Estação Redutora de Pressão
Grãos | Recebimento de Grãos | Faturamento | Processo | 1701.D | Caldeira de Cinzas | 1701.D Caldeira de Cinzas
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Tombador | Ilha de processo | 1704. | Geração de Energia | 1704. Geração de Energia
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Casa de Máquinas | Processo | 1704.A | Casa de Força | 1704.A Casa de Força
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Pré-Limpeza | Processo | 1704.B | Subestação e Distribuição de Energia | 1704.B Subestação e Distribuição de Energia
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Moega | Ilha de processo | 1721. | Sistema de Geração de Ar Comprimido | 1721. Sistema de Geração de Ar Comprimido
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Elevador | Processo | 1721.A | Geração e Distribuição de Ar Comprimido | 1721.A Geração e Distribuição de Ar Comprimido
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Armazenamento de Grãos | Ilha de processo | 1710. | Estação de Tratamento de Água (ETA) | 1710. Estação de Tratamento de Água (ETA)
Grãos | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | Secagem de Grãos | Processo | 1710.A | Poços Artesianos | 1710.A Poços Artesianos
Administração | Administração | Portaria | Processo | 1710.B | Osmose | 1710.B Osmose
Administração | Administração | Vestiário | Processo | 1710.C | Armazenamento de Água Bruta | 1710.C Armazenamento de Água Bruta
Administração | Administração | Refeitório | Processo | 1710.D | Água Potável | 1710.D Água Potável
Administração | Administração | Recursos Humanos | Ilha de processo | 1714. | Sistema de Refrigeração de Água | 1714. Sistema de Refrigeração de Água
Administração | Administração | Monitoramento | Processo | 1714.A | Torres de Resfriamento de Água | 1714.A Torres de Resfriamento de Água
Administração | Administração | Guarita | Processo | 1714.B | Chillers | 1714.B Chillers
Administração | Administração | Posto de Combustível | Ilha de processo | 1716. | Sistema de Combate a Incêndio | 1716. Sistema de Combate a Incêndio
Administração | Administração | Conveniência | Ilha de processo | 1712. | Sistema de Selagem | 1712. Sistema de Selagem
Administração | Administração | Restaurante | Macro área | 17E. | Grãos | 17E. Grãos
Administração | Administração | Segurança do Trabalho | Ilha de processo | 1715. | Recebimento de Grãos | 1715. Recebimento de Grãos
Administração | Administração | Meio Ambiente | Processo | 1715.A | Classificação | 1715.A Classificação
Administração | Administração | Saúde Ocupacional (SMS) | Processo | 1715.B | Balança Rodoviária | 1715.B Balança Rodoviária
Administração | Administração | Pátio | Processo | 1715.C | Faturamento | 1715.C Faturamento
Administração | Administração | Arredores | Ilha de processo | 1719. | Descarregamento e Armazenamento de Grãos | 1719. Descarregamento e Armazenamento de Grãos
Administração | Administração | Estacionamento e Sinalização Viária | Processo | 1719.A | Tombador, Casa de Máquinas, Pré-Limpeza, Moega e Elevador | 1719.A Tombador, Casa de Máquinas, Pré-Limpeza, Moega e Elevador
Administração | Administração | Almoxarifado | Processo | 1719.B | Armazenamento de Grãos | 1719.B Armazenamento de Grãos
Administração | Administração | Depósito de Produtos Químicos | Processo | 1719.C | Secagem de Grãos | 1719.C Secagem de Grãos
Administração | Administração | Oficina de Lubrificação | Macro área | 17F. | Administração | 17F. Administração
Administração | Administração | Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | Ilha de processo | 1723. | Administração | 1723. Administração
Administração | Administração | Escritório Administrativo | Processo | 1723.A | Portaria, Vestiário, Refeitório, Recursos Humanos e Monitoramento | 1723.A Portaria, Vestiário, Refeitório, Recursos Humanos e Monitoramento
Laboratórios | Laboratórios | Laboratório de matéria-prima, processo e produto final | Processo | 1723.B | Guarita de Controle de Acesso | 1723.B Guarita de Controle de Acesso
Laboratórios | Laboratórios | Centro de Operação Integrado (COI) | Processo | 1723.C | Posto de Combustível, Conveniência e Restaurante | 1723.C Posto de Combustível, Conveniência e Restaurante
Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | Processo | 1723.D | Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS) | 1723.D Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS)
Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Lagoas (Tratamento de Efluentes) | Processo | 1723.E | Pátio, Arredores, Estacionamento e Sinalização Viária | 1723.E Pátio, Arredores, Estacionamento e Sinalização Viária
Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Depósito de Resíduos Sólidos | Processo | 1723.F | Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos | 1723.F Almoxarifado e Depósito de Produtos Químicos
Efluentes | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | Fertirrigação | Processo | 1723.G | Oficina de Lubrificação | 1723.G Oficina de Lubrificação
|  |  | Processo | 1723.H | Manutenção Industrial (Oficina Mecânica) | 1723.H Manutenção Industrial (Oficina Mecânica)
|  |  | Processo | 1723.I | Escritório Administrativo | 1723.I Escritório Administrativo
|  |  | Macro área | 17H. | Laboratórios | 17H. Laboratórios
|  |  | Ilha de processo | 1726. | Laboratórios | 1726. Laboratórios
|  |  | Processo | 1726.A | Laboratório – Matéria-Prima, Processo e Produto Final | 1726.A Laboratório – Matéria-Prima, Processo e Produto Final
|  |  | Processo | 1726.B | Centro de Operação Integrado (COI) | 1726.B Centro de Operação Integrado (COI)
|  |  | Macro área | 17I. | Efluentes | 17I. Efluentes
|  |  | Ilha de processo | 1703. | Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | 1703. Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
|  |  | Processo | 1703.A | Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial | 1703.A Rede de Esgoto e do Resíduo do Processo Industrial
|  |  | Processo | 1703.B | Tratamento de Efluentes (Lagoas) | 1703.B Tratamento de Efluentes (Lagoas)
|  |  | Processo | 1703.C | Depósito de Resíduos Sólidos | 1703.C Depósito de Resíduos Sólidos
|  |  | Processo | 1703.D | Fertirrigação | 1703.D Fertirrigação