## Documentos - LO
|  |  | UNIDADE: | NOVA MUTUM / MT
|  |  | FASE(S): | 3
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
N° | Item | Descrição | Responsabilidade | Setor Responsavel | Liderança Responsável | Status | Observações
1 |  | Cópia contrato social (caso tenha ocorrido atualizações) | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Green ja tem
2 |  | Documentos pessoais dos representantes legais | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Documento na Pasta
3 |  | Comprovante de endereço dos representantes legais (atualizado) | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Comprovante na Pasta
4 |  | Matrícula do imóvel ou documento que comprove a posse (atualizado) | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Green ja tem (Caso necessario pedir novo ao agrario)
5 |  | Informar se houve alteração cadastral em relação à LI (razão social, CNPJ, endereço, representante legal, RT, área, atividade, etc.) | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Sem atualizações
6 |  | Layout final (As Built) do empreendimento | Leila | Engenharia | Leila Midori | Pendente | Prazo de entrega 24/07/2026, junto da ART de projeto (e-mail solicitando enviado em 09/07/2026)
7 |  | Relatório Fotográfico das obras finalizadas | Fernanda e Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Campo sgendado para 10/08
8 |  | Memorial descritivo final das estruturas implantadas | Leila | Engenharia | Leila Midori | Pendente | Prazo de entrega 24/07/2026, junto da ART de projeto (e-mail solicitando enviado em 09/07/2026)
9 |  | ARTs de execução das obras | Leila | Engenharia | Leila Midori | Pendente | Prazo de entrega 24/07/2026, junto da ART de projeto (e-mail solicitando enviado em 09/07/2026)
10 |  | Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais (CC-SEMA) | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Inpasa possui cadastro
11 |  | Comprovantes de aquisição de biomassa | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | DAC protocolado recente com a inclusão da Fase III (Tirar dados da DAC)
12 |  | Relatório de atendimento das condicionantes da Licença de Instalação | Fernanda e Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente
13 |  | Inventário de resíduos sólidos gerados na implantação | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Meio Ambiente (Pedir a Bruna)
14 |  | MTRs de todos os resíduos gerados | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Meio Ambiente (Pedir a Bruna)
15 |  | Certificados de Destinação Final (CDFs) | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Meio Ambiente (Pedir a Bruna)
16 |  | Licenças ambientais das empresas coletoras e destinadoras | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Meio Ambiente (Pedir a Bruna)
17 |  | Controle de destinação das cinzas | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Meio Ambiente (Pedir a Bruna)
18 |  | Controle de biomassa consumida | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Seguir com os dados protocolados na DAC anual (Dary conduziu)
19 |  | Relatórios da ETE | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
20 |  | Laudos analíticos dos efluentes | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
21 |  | Relatórios de fertirrigação | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
22 |  | Registros de manutenção dos sistemas de controle ambiental | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
23 |  | Relatórios de monitoramento atmosférico | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
24 |  | Relatórios de monitoramento de ruído | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
25 |  | Relatórios de monitoramento hídrico | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Confirmar com a Green, a mesma possui todo os historicos para atendimento de condicionantes/monitoramentos
26 |  | Relatório Fotográfico da evolução das obras | Bruna | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Pedir a Bruna para compartilhar os registros na pasta
27 |  | PAE atualizado | Daryanne | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Pendente | Green tem acesso, Dary irá validar o item
28 |  | Balanço hídrico, e | Italo | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Balanço atualizado no ultimo mês pela Marcela, Item na pasta.
29 |  | Estimativa de geração de cinzas | Iure | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Dados enviados pelo Iure, utilizando os mesmos dados do protocolo da Caldeira IV.
30 |  | Produção de etanol e subprodutos | Gabriela | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Seguir com os dados enviados no protocolo da LI caldeira IV