## Documentos - LO
|  |  | UNIDADE: | RIO VERDE/GO
|  |  | FASE(S): | 1 e 2
|  |  | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-31
N° | Item | Descrição | Responsabilidade | Setor Responsavel | Liderança Responsável | Status | Observações
1 | Documento | Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Pendente | Prazo para protocolo 06/09/2026
2 | Documento | Cópia dos documentos Pessoais (RG e CPF) dos proprietários e representantes legais | Inpasa | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
3 | Documento | Comprovante de quitação da taxa (Documento Único de Arrecadação Municipal - DUAM) | Inpasa | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Taxa de toda área paga no 1° processo
4 | Documento | Contrato Social, última alteração, se for o caso | Inpasa | Societario | Leonardo Nepomuceno | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
5 | Documento | Comprovante de endereço do proprietário, localizado em zona urbana, atualizado | Inpasa | Societario | Leonardo Nepomuceno | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
6 | Documento | Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo desta secretaria ou com assinatura digital válida, se o requerimento não for assinado pelo titular do processo (validade de dois anos) | Inpasa | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
7 | Documento | Certidão de Inteiro Teor, atualizada (máximo de 90 dias) | Inpasa | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
8 | Documento | Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, em se tratando de área rural, condizente com as informações prestadas | Inpasa | Ágrario | Lucas Luiz Rosa | Entregue | Imóvel industrial, não tem necessidade mais de CAR
9 | Documento | Contrato de arrendamento, comodato, anuência ou similar, se for o caso | Inpasa | Societario | Leonardo Nepomuceno | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
10 | Documento | Certidão de Uso do Solo Rural, emitida por esta Secretaria | Inpasa | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
11 | Documento | Publicação do pedido de licenciamento (Resolução CONAMA 006/1986), publicadas em um jornal de grande circulação local e no Diário Oficial do Estado de Goiás (original ou cópia autenticada) | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Pendente
12 | Documento | Outorga do Direito de Uso da Água | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | 3 portarias de outorgas emitidas + 2 em andamento
13 | Projeto | Projetos arquitetônicos e hidrossanitários (planta baixa e cortes), acompanhados de memoriais descritivos e de cálculo, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), caso os projetos e memoriais apresentados no âmbito do processo de licença de instalação tenham sido alterados | Inpasa | Engenharia | Leila Midori | Pendente | Confirmar se houve alterações do Stacker pra ca. Entregar até 31/08/2026
14 | Estudo | Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA), acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme o Termo de Referência desta Secretaria | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Finalizado
15 | Estudo | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme a Instrução Normativa nº 07/2011 – SEMARH | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
16 | Mapa | Mapa geral da propriedade em SIRGAS 2000 atualizado e georreferenciado em arquivo digital (formato Shapefile, Kmz), com ART, contemplando no mínimo a locação de todos os elementos e estruturas das atividades, áreas de Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente (APP) e demais áreas de relevante interesse ambiental | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
17 | Documento | Cópia dos contratos de prestação de serviços firmados entre o empreendedor e as empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos Classe I (perigosos) e resíduos Classe II (não perigosos) | Inpasa | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
18 | Documento | Cópia das licenças/autorizações ambientais vigentes das empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos Classe I (perigosos) e resíduos Classe II (não perigosos) | Inpasa | Meio Ambiente | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
19 | Documento | Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental para consumidor de lenha (exótica) e/ou carvão, emitida pela SEMAD | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
20 | Documento | Certificado de Conformidade vigente, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás | Inpasa | SSO | Danilo Johann | Pendente | Aguardando emissão para protocolo
21 | Documento | Autorização para instalação e operação da atividade de produção de biocombustíveis, conforme disposições da Resolução ANP nº 987, de 11 de agosto de 2025 | Inpasa | Assuntos Regulatórios | Alan Pedrosa | Entregue | Autorização para instalação/construção enviada.
22 | Documento | Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) de todos os produtos químicos a serem utilizados no processo produtivo. Os arquivos poderão ser apresentados em arquivo digital | Inpasa | Qualidade | Natiela Nicolodi | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
23 | Documento | Apresentar os certificados e/ou autorizações para uso de produtos químicos controlados, emitidos pela Polícia Federal e/ou Exército | Inpasa | Qualidade | Natiela Nicolodi | Entregue | Na pasta desde 10/07/2026
24 | Estudo | Relatório de atendimento de todas as exigências técnicas constantes na Licença de Instalação, se for o caso | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
25 | Estudo | Plano de Suprimento Sustentavel | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado no 1° processo
26 | Estudo | Projeto de fertirrigação | Recurso Sustentável | Licenciamento | Gustavo Simoni | Entregue | Protocolo realizado 09/07/2026